## Лист1
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 Направления деятельности (Роль сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего педагога) / Сроки | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Результаты инновационной деятельности | Продукты инновационной деятельности
Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе ( Необходимые нормативно-правовые акты, разработанные в образовательной организации (приказы, положения, «дорожные карты» и т.п.):  перечень, имеющихся или требующих разработки документов регламентирующих инновационную деятельность (что планируется разработать нового (корректировка, разработка положений и приказов и т.д.);  дорожная карта  отчет (промежуточный №1-3, итоговый)  разработанная нормативная база до 05.2014 г.) | 2014-05-01: Разработка плана сетевого взаимодействия с АмГПГУ.; 2014-06-01: Организация набора в педагогический класс.; 2014-08-01: Утверждение учебного плана педагогического класса.; 2014-09-01: Разработка локальных актов гимназии, регламентирующих деятельность учреждения в статусе КИК: "Положение о наставничестве", "Положение о стажировке", "Положение о педагогическом классе III ступени обучения". |  | Локальные акты гимназии, регламентирующих деятельность учреждения п работе с педагогическим классом III ступени обучения. Учебный план педагогического класса
Организация инновационной деятельности учреждения
1. Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога. | 2014-09-01: Конкурс сочинений "Интересная профессия", "Моя будущая профессия".; 2014-10-01: Конкурс стенгазет Система образования в разных странах", Журналистское расследование "Как я стал учителем".; 2014-11-01: Разработка проекта программы "Школа вожатых", Видеотренинг для учащихся "Ораторское искусство"; 2014-12-01: Взаимодействие с центорм "Шаг вперед": мастер-класс выпускником АмГПГУ Любимкиным Р.А. "Моя карьера"; 2015-01-01: Апробация програмф "Школа вожатых". Социальная практика учащихся педагогического класса в пришкольном лагере.; 2015-02-01: Организация встреч с интересными людьми, состоявшимися в профессии; 2015-03-01: Конкурс эссе "Учитель в моей жизни", "Учительница первая моя"; 2015-04-01: Апробация и корректировка программы "Шкоа вожатых". Социальная практика учащихся педагогического класса в пришкольном лагере; 2015-05-01: Проект "Су-Шеф" или "Главный помощник учителя" | Овладение новой педагогической компетентностью | Программа "Школа вожатых". Конспекты занятий, тренингов, мероприятий с учащимися пед.класса
2.Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ . | 2014-04-01: Разработка учебного плана педагогического класса.; 2014-09-01: Встреча со студентами АмГПГУ, проходящими практику в ОУ. Круглый стол "Куда пойти учиться?"; 2014-10-01: Конкурс стенной печати "Психология глазами молодежи". Мастер-класс "Профессия "Переводчик": от теории к практике"; 2015-03-01: Подготовка к НПК: разработка проекта "Листаем Книгу почета гимназии"; 2015-04-01: Совместная НПК школьников гимназии и студентов АмГПГУ |  | проекты учащихся, исследовательские работы, реферативные работы.
3. Разработка и реализация модели взаимодействия образовательной организации с вузом по направлению деятельности КИК | 2014-11-01: Родительская конференция по вопросам организации деятельности педагогичесского класса; 2015-04-01: Родительское собрание совместно с преподавателями и судентами АмГПГУ; 2015-05-01: Разработка Модели взаимодействия гимназии и АмГПГУ |  | Модель взаимодействия ОУ с АмГПГУ.
4. Разработка и реалиизация совместных с вузом программ по направлению деятельности КИК | 2014-08-01: Уточнение перечня элективных курсов; 2014-10-01: Апробация элективных курсов; 2015-06-01: Анализ проведенных элективных курсов |  | Программы элективных курсов.
Информационно-методическое распространение опыта в крае и регионах ДФО ( Подготовка лекции, сценария мастер-класса для участия в различных семинарах и т.д. Участие в 2014 году в ярмарке педагогических инноваций (август) , Форуме педагогических инициатив 2015 год, августовских конференциях, предложения для публичного выступления на семинарах, выставках, собраниях, совещаниях, ярмарках и т.п.) | 2015-02-01: Участие в различных конференциях, семинарах, съездах и т.д; 2015-04-01: Участие в РИС; 2015-07-01: Подготовка отчетов по итогам инновационной деятельности (согласно техническим заданиям); 2015-10-01: Участие в Форуме педагогических инноваций.
Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта
1. Подготовка, разработка методических рекомендаций по результатам инновационной деятельности | 2014-11-01: Подготовка и разработка прогараммы "Школа вожатых"; 2015-05-01: Разработка методических рекомендаций для студентов, учителей-наставников |  | Методические рекомендации для студентов, учителей-наставников, организации социальной практики
2. Работа по наполнению страницы инновационной деятельности школьного сайта | 2014-02-01: Создание страницы школьного сайта с размещением информации об инновационной деятельности образовательной организации.; 2014-03-01: Создание страницы школьного сайта с размещением информации об инновационной деятельности образовательной организации.; 2014-11-01: Мониторинг и представление продуктов инновационной деятельности. |  | Страница школьного сайта с размещением продуктов инновационной деятельности
3. Работа по созданию списка информационных, учебных, методических, предложений по теме инновационной деятельности | 2015-03-01: Создание и публикация статей, выступлений учителей по инновационной деятельности; 2015-08-01: Представление опыта КИК |  | Статьи, выступления чителей по инновационной деятельности.
4. Работа по оповещению партнёров о инновационной деятельности учреждения | 2014-12-01: Освещение деятельности на сайте городского ИМЦ; 2015-02-01: Освещение деятельности по КИК в СМИ (газеты), публикации в сборниках АмГПГУ; 2015-05-01: Освещение деятельности ОУ по КИК в сборнике ХК ИРО; 2015-08-01: Представление опыта работы на краевой конференции