Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)

«Хабаровский краевой институт развития образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1
г. Комсомольска-на-Амуре

Статус, присвоенный образовательному учреждению: краевой инновационный комплекс

Тема: Роль сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего педагога

Основание: распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края «Об инновационной инфраструктуре сферы общего образования Хабаровского края» от 21.02.2014 №238

Цель инновационной деятельности (практики): создание условий для апробации и внедрения новых требований к подготовке будущего педагога в соответствии с профессиональными стандартами на территории Хабаровского края

Задачи: создание условий для профессионального самоопределения учащихся-

старшеклассников

1. **Итоговый отчет за 2014-2015 учебный год**

**(исполнение дорожной карты проекта).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Направления деятельности | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения отдельного действия | Ответственные исполнители |
| 1 | Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе КИК | Разработан учебный план педагогического класса. | Апрель 2014 | Администрация ОУ |
| 2 | Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе КИК | Локальный акт «Положение о педагогическом классе III ступени обучения». | Апрель 2014 | Администрация ОУ |
| 3 | Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе КИК | Организация набора в педагогический класс | Июнь-июль 2014 г. | Администрация ОУ, приемная комиссия ОУ |
| 4 | Разработка и реализация совместных с вузом программ по направлению деятельности КИК | Преподаватели АмГПГУ проводят элективные курсы в 10А классе «Познай себя», 17 часов; «Введение в педагогику», 17 часов | 2014-2015 учебный год | Демичева Светлана Александровна, ассистент кафедры психологии образования, АмГПГУ, Анкудинова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и профессионального образования. |
| 5 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | среди учащихся 9 классов проведен конкурс сочинений «Интересная профессия», «Моя будущая профессия». Участвовало 52 человека. | Сентябрь 2014г. | Творческая группа педагогов МОУ гимназии №1 |
| 6 | Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ | Для учащихся 9АБВ классов, 10А класса в сентябре 2014 г. была организована встреча со студентами АмГПГУ, проходящими практику в ОУ. Количество участников -58 человек. | Сентябрь 2014 г. | Творческая группа педагогов МОУ гимназии №1 |
| 7 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Круглый стол «Куда пойти учиться» сентябрь 2014 г. Участвовали 89 человек из 9АБВ, 10А класса. | Сентябрь 2014 г. | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 8 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | В октябре 2014 г. в гимназии организован конкурс стенгазет «Система образования в разных странах» среди 9 классов. Количество участников 18 человек. В рамках подготовки к конкурсу учащиеся провели журналистское расследование «Как я стал учителем». | Октябрь 2014 г. | Творческая группа педагогов МОУ гимназии №1 |
| 9 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Участие учащихся педагогического класса в проведении Дня открытых дверей, в мероприятиях, посвященных Дню учителя. | Октябрь 2014 г. | Зам. директор по ВР Баранова Е.А.Классный руководитель 10А класса Лужникова Л.Г. |
| 10 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Шефство над ветеранами образования. Акция "Забота"  | В течение учебного года | Зам. директор по ВР Баранова Е.А.Классный руководитель 10А класса Лужникова Л.Г. |
| 11 | Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ | Участие в городском конкурсе стенной печати «Психология глазами молодежи», АмГПГУ, 10А класс, 6 человек, результат участия – 1 место. | Октябрь 2014 г. | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 12 | Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ | Участие в мастер-классе «Профессия «переводчик»: от теории к практике», АмГПГУ, 9А, 10А классы, 7 человек. | Октябрь 2014 г. | Некрасова Т.М., учитель английского языка |
| 13 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Проект «Я – будущий психолог». Количество учащихся 13 чел. (10 класс), школьный уровень. | Ноябрь 2014 г. | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 14 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Проект «Моя семья в профессии». Количество учащихся 19 чел. (9 классы), школьный уровень. | Ноябрь 2014 г. | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| **15** | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Проведение мастер-классов по развитию профессионально важных качеств будущих учителей. Видеотренинг для учащихся «Ораторское искусство», кол-во участников – 8 чел. 10А класс. Тренинг «Публичное выступление: как преодолеть страх». Тренинг «Я – будущий учитель». | Ноябрь 2014 г.Январь 2015 г.Март 2015 г. | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 16 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Взаимодействие с психологическим центром «Шаг вперед»: мастер-класс выпускника АмГПГУ и руководителя центра Любимкина Р.А. «Моя карьера» (совместно с педагогм-психологом Трубиленко Н.С.), декабрь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Руководитель центра «Шаг вперед» Любимкин Р.А.Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 17 | Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ | «Школа будущего филолога» в ФГБОУ ВПО «АмГПГУ». Кол-во участников 10 класс, 13 чел. | Декабрь 2014 г. | Классный руководитель 10А класса Лужникова Л.Г. |
| 18 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Секция для учащихся профильных пед. классов в рамках семинара для зам. директоров по организации летних кагникул (ГИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре) | Апрель 2015 г. | Полещук Е.С. зам. директора по УВР |
| 19 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Социальная практика учащихся в пришкольном лагере. | Июнь-июль 2015г. | Педагоги-тьюторы |
| 20 | Работа по наполнению страницы инновационной деятельности школьного сайта | Размещение информации об инновационной деятельности на сайте гимназии. | По мере необходимости | Полещук Е.С. зам. директора по УВР |
| 21 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Групповая профориентационная диагностика.Индивидуальная профориентационная диагностика. | В течение учебного года | Педагог-психолог МОУ гимназии №1 Трубиленко Н.С. |
| 22 | Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога.  | Участие учащихся социально-педагогического класса в тренингах, организованных на базе МОУ СОШ №53 (стратегическая игра «Основа создания дорожной карты», форсайт-сессия «Дорожная карта развития города 5 поколения», тренинг «Качели времени эффективного самоуправления», тренинг «Качели времени мобильного патриота»). | 1 раз в месяц, 2-ое полугодие 2014-2015 учебного года | Классный руководитель 10А класса Лужникова Л.Г. |

1. **Анализ деятельности площадки за 2014-2015 год.**

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 с февраля 2014 года работала в составе краевого инновационного комплекса по теме инновационной деятельности: «Роль сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего педагога». Работа осуществлялась по следующим основным направлениям: «Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе краевого инновационного комплекса», «Работа над формированием профессиональных компетенций будущего педагога», «Работа по взаимодействию образовательных организаций с кафедрами АмГПГУ», «Разработка и реализация совместных с вузом программ по направлению деятельности КИК», «Работа по наполнению страницы инновационной деятельности школьного сайта». Продуктами инновационной деятельности за истекший период являются:

1. Локальные акты гимназии, регламентирующих деятельность учреждения по работе с педагогическим классом III ступени обучения. Учебный план педагогического класса.
2. Конспекты занятий, тренингов, мероприятий с учащимися педагогического класса.
3. Рабочие программы элективных курсов.
4. Страница школьного сайта с размещением продуктов инновационной деятельности.

Работа по осуществлению проекта будет продолжена в 2015-2016 учебном году: социальная практика учащихся в пришкольном лагере, планируется совместная НПК школьников и студентов АмГПГУ, родительские собрание совместно с преподавателями и студентами АмГПГУ, размещение информации по деятельности КИК на сайте образовательного учреждения, подготовка и публикация материаловна интернет-порталах, в сообществах учителей, СМИ и т.д.

Руководитель проекта Калугина Н.А., проректор по научно-исследовательской работе КГБОУ ДПО ХК ИРО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук

Научный руководитель (консультант): Анкудинова Е.В. заведующий кафедрой педагогики профессионального образования ФБГОУ ВПО «АмГПГУ», к.п.н., доцент

Директор МОУ гимназии №1 С.Н. Федорищев